## Hoja 1
Riesgo | Fuente | Categoría | Estado | Causas | Impacto | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia
Falta de experiencia de integrantes del equipo | Interna | Comunicación, Recursos, Personas | Plan de Mitigación | - Falta de comunicación de lo que se espera por entregable - Falta de experiencia con conceptos | Posible retraso en las etapas y errores en la creación e implementación del modelo | - Tener juntas semanales para definir tareas para cada entregable | - Asignar un mentor (pair-programming, o trabajo en pareja) - Hacer validación de trabajo interna
Falta de contacto con socioformador | Externa | Externos | Inactivo | - No se contestan los correos - No hay retroactividad por parte de la SF | Falta de información sobre parámetros, necesidades y datos | - Inicializar contacto temprano y definir canales de comunicación definitivos | - Ir a su espacio de trabajo (Ej. CAETEC) - Definir horarios de atención - Hacer retroalimentación de todo lo necesitado en una sola consulta hasta requerirlo de nuevo
Falta de descanso | Interna | Personas, Comunicación, Calidad | Plan de Contingencia | - Problemas de sueño - Sobrecarga de trabajo - Falta de horario de sueño | - Atraso en las actividades - Falta de calidad en el trabajo - Retrabajo | - Organizar tareas - Priorizar las tarea mas importantes - Tener horas de trabajo fijas | - Establecer horarios de 1 hora de trabajo y 10 minutos de descanso - Delegar tareas para equilibrar carga de trabajo
Peleas entre miembros del equipo | Interna | Comunicación, Personas | Inactivo | - Mala comunicación - Falta de escucha activa | Mal ambiente de trabajo, menor eficiencia y riesgo de retrasos en el proyecto | - Hacer actividades de integración para crear relaciones entre el equipo - Manejar conflictos de manera directa y cordial - Reconocer el trabajo de todos los integrantes | - Fomentar comunicación abierta - Definir responsabilidades claras
Fallas con guardar el modelo | Interna | Recursos, Comunicación | Inactivo | - Desconocimiento de nueva tecnología (Tensorflow) | Mal uso de tiempo en re-entrenar modelo, retrasos | - Crear automatización de backups de modelo local | - Retomar último backup y correr desde ahí
Mal entrenamiento del modelo | Interna | Calidad | Inactivo | - Mal entendimiento del problema - Pocos datos de entrenamiento - Inyección de errores en data preparation | - Retrabajo - Mediciones bajas del modelo | - Completar correctamente data preparation - Utilizar transfer learning | - Revisar fases de data understanding y data preparation - Aplicar transfer learning - Ajustar parámetros
Integrante del equipo no puede con la carga de trabajo | Interna | Personas, Comunicación | Inactivo | - Integrante se enferma - Factores externos (duelo, trámites) - Falta de prioritizacion de tareas | Retraso en el proyecto, baja moral del equipo | - Tener una sola tarea por integrante - Quitar la carga de trabajo a la persona asignada y distribuirla | - Revisar las tareas y trabajar en conjunto con el/ella
Socioformador no logra correr sistema | Interna | Arquitectura, Externos, Comunicación | Inactivo | - Mala realización de guía de despliegue - Error en sistema - No tener pruebas | Retraso en la fase de despliegue y no validación de criterios de éxito | - Hacer prueba con integrante de equipo para despliegue de sistema | - Corregir errores y cambios pedidos por socioformador - Actualizar guía de despliegue - Ir a CAETEC para apoyar a instalación
Integrante del equipo tiene varias faltas | Interna | Personas, Comunicación | Plan de Mitigación | - No hay compromiso con el equipo - Problemas externos o personalles | - Falta de conociemiento del estatus del proyecto | - Asignar a alguien que hable con el compañero. - Determinar plan de acción para evitar faltas | - Crear un plan de trabajo para el integrante - Comunicar estatus de proyecto con integrante | r
Retraso de fechas en el calendario | Interna | Comunicación | Plan de Mitigación | - No se acaban las tareas a tiempo - Se encuentran errores y se tienen que corregir - Falta de validación con stakeholders | - Atraso del proyecto - Trabajo acelerado con más errores - Documentos y modelo no pasan validación de profesores y socioformador | - Tomar iniciativa en tareas y actividades - Seguir plan de proyecto - Prioritizar tareas correctamente | - Controlar la calidad de trabajo, dar suficiente tiempo para no hacerlo con urgencia - Dar prioridad a arreglo de errores y cambios pedidos
Caida de Canva | Externa | Recursos | Inactivo | -AWS no soporta el espritú TEC | -Impide realizar entregas | Notificacion a los profesores | - Poner las especificociones de entregas en notion -Establecer los requerimientos de cada entrega en el PVG
Delegación de Tareas | Interna | Comunicación | Plan de Mitigación | - Integrante tiene más tareas de una - No se planeo correctamente la fase | - Se pierden tareas delegadas - No se monitorean o no se sabe quien debe monitorearla | - Delegar una tarea por persona - Comunicar tareas claras a integrantes - Describir más tareas por integrante, evitar tareas asignadas en grupo | - Asignar tareas delegadas y definir prioridad
Dataset de imagenes tiene valores muy contradictorios | Interna | Calidad | Plan de Mitigación | - Inexpereicia de los miembros del equipo | - El dataset está contaminado con etiquetas erróneas | - Revisar las etiquetas de todos los miembros del equipo y verificar que las etiquetas están bien. - Hacer un análisis de outliers para encontrar posibles etiquetas erróneas que se encuentran muy alejadas del comportamiento normal. | - Revisar las etiquetas todos los miembros del equipo para asegurar una etiqueta más precisa.