## Hoja 1
Fase | Tareas | Duración | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-10-06 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 2025-11-17 | 2025-11-24 | 2025-12-01
Comprensión del negocio | Documento de requerimientos One Page | 2 semanas
Documento Memorandum of Understanding.
Hagan un mapeo de los recursos y herramientas disponibles.
Generen un plan inicial basado en la metodología.
Comprensión de los datos | Elegir herramientas y tecnologías a usar para trabajar con los datos. | 1 semana
Generar el modelo de almacenamiento de los datos relacionados al reto.
Hacer el ETL con los datos entregados por el CAETEC y cargarlos a la base de datos seleccionada.
Separen los datos en conjuntos de prueba y de entrenamiento utilizando el esquema k-fold cross validation.
De acuerdo con la cantidad de datos que se tiene determine si es necesario utilizar un enfoque orientado a Big Data o no.
Preparación de los datos | Seleccionar datos | 2 semanas
Limpiar datos
Construir Datos Adicionales
Formatear Datos
Modelado | Seleccionar Modelo | 2 semanas
Definir requisitos específicos al modelado
Definición de los datos en los que se comprobarán las predicciones
Separar los criterios de bondad de un modelo
Describir los criterios de bondad de un modelo
Escribir documentación de código
Implementar y documentar mejoras al modelo
Hacer evaluación del modelo
Evaluación | Escribir conclusiones del Modelo Final | 2 semanas
Validar resultados con socioformador con criterios de éxito
Reporte de Determinación de Decisión Final
Despliegue | Creación guía de despliegue | 2 semanas
Creación de manual de control y mantenimiento
Hacer informe final